## Mode d'emploi
SIFET — Grille de test terrain (v1 · 8 novembre 2026)
Objectif : vérifier, AVANT tout développement, qu'un client non bancarisé et un épicier réussissent seuls les opérations V1 sur la maquette.
1. Qui tester (Salé, semaines 3 à 5)
5 clients non bancarisés (C1 à C5) + 5 épiciers (E1 à E5) : 20 à 25 minutes chacun. En plus : 2 questions à 3 chauffeurs de petit taxi (X1 à X3) et 3 commerçants (M1 à M3), 5 minutes chacun. Profils détaillés dans l'onglet Recrutement.
2. Matériel
Un Android d'entrée de gamme avec la maquette ouverte (pas un iPhone, pas un ordinateur) · un 2e téléphone pour chronométrer · les fiches papier (fiche-observateur.html, imprimée) · un stylo · les dédommagements. Carte QR : la montrer à l'écran, PAS d'impression avant la vérification OMPIC.
3. Avant le premier vrai testeur
Faire un test pilote avec un proche : vérifier que la maquette s'ouvre bien sur le téléphone, en 4G, en plein écran, et que les consignes se comprennent. Ajuster les seuils de temps (onglet Tâches) si besoin.
4. Déroulé (≈ 25 min)
① Accueil et accord oral (script sur la fiche) · ② Tâches dans l'ordre, consigne lue mot pour mot, chrono lancé à la fin de la consigne · ③ Questions finales · ④ Remerciement et dédommagement · ⑤ Saisie dans ce classeur LE JOUR MÊME.
5. Règles d'or
Ne rien expliquer, ne rien montrer. Si la personne demande : « Comment vous feriez, vous ? ». Ne pas aider avant 60 secondes de blocage ; après, un seul indice et noter « 1 ». Abandon ou plus de 3 minutes bloqué = « 0 ». Noter les MOTS EXACTS de la personne : c'est ce qui servira dans le dossier partenaire.
6. Notation
2 = réussi seul · 1 = réussi avec un indice · 0 = échec ou abandon. Temps en secondes. « Écran où ça bloque » = le nom de l'écran de la maquette.
7. Données personnelles (CNDP, loi 09-08)
Les testeurs utilisent UNIQUEMENT les données fictives : numéro +212 600 00 00 00, PIN 1234, CIN et selfie simulés. Jamais leur vrai numéro ni leur vraie CIN. Pas de photo ni d'enregistrement sans accord écrit. Dans ce classeur : uniquement des codes ; les prénoms de l'onglet Recrutement sont à effacer après les tests.
8. Ne rien promettre
Ni lancement, ni rémunération, ni statut d'agent, à aucun épicier, commerçant ou chauffeur. Phrase à dire : « C'est un projet en test, rien n'est encore lancé. »
9. Règle de décision
Une tâche est OK si au moins 80 % des testeurs (4 sur 5) la réussissent SEULS. Toute tâche sous ce seuil = l'écran est à corriger, puis à re-tester avec 2 ou 3 nouvelles personnes. Verdict automatique dans l'onglet Synthèse.
Légende des couleurs
Cellule jaune = à remplir
Cellule grise = pré-remplie, ne pas modifier
Ligne en italique grise = exemple, ignorée par les calculs
Chiffre bleu = hypothèse modifiable (seuils)

## Recrutement
SIFET — Recrutement des testeurs à Salé
Prénom et contact : uniquement le temps des tests, à EFFACER ensuite (CNDP, loi 09-08). Ailleurs dans le classeur, on n'utilise que les codes.
Code | Profil visé | Prénom ou surnom (à effacer après) | Quartier | Compte bancaire | Smartphone | RDV (date, heure) | Statut | Dédommagement (DH) | Notes
EXEMPLE | Femme 50+, lit difficilement | Khadija (fictif) | Hay Karima | Aucun | Aucun | Sam. 15/11, 10 h | RDV fixé | 50 | Fera aussi TC10 (carte QR)
C1 | Homme 25-40 ans, envoie de l'argent à sa famille chaque mois | [5 empty] | À contacter
C2 | Femme 25-40 ans, reçoit ou envoie de l'argent | [5 empty] | À contacter
C3 | Homme 50 ans et + | [5 empty] | À contacter
C4 | Femme 50 ans et +, lit difficilement (fait aussi TC10 : carte QR) | [5 empty] | À contacter
C5 | Jeune 18-25 ans, travailleur journalier ou premier smartphone | [5 empty] | À contacter
E1 | Hanout qui fait déjà recharges et factures | [5 empty] | À contacter
E2 | Hanout qui fait déjà transfert (Cash Plus, Wafacash…) si possible | [5 empty] | À contacter
E3 | Hanout simple, sans aucun service | [5 empty] | À contacter
E4 | Hanout tenu par un jeune | [5 empty] | À contacter
E5 | Hanout dans un autre quartier que les autres | [5 empty] | À contacter
X1 | Chauffeur de petit taxi | [5 empty] | À contacter
X2 | Chauffeur de petit taxi | [5 empty] | À contacter
X3 | Chauffeur de petit taxi | [5 empty] | À contacter
M1 | Café | [5 empty] | À contacter
M2 | Pharmacie ou boucherie | [5 empty] | À contacter
M3 | Marchand de fruits et légumes | [5 empty] | À contacter
[7 empty] | Total dédommagements (DH) | 0
[7 empty] | Testés | 0 / 16
Hypothèse : 50 DH (ou une recharge) par client et par épicier testé ; rien pour les 2 questions aux taxis et commerçants. À ajuster — enveloppe tests terrain du dossier : 3 000 à 5 000 DH, déplacements compris.

## Tâches
SIFET — Les tâches à faire réaliser
Lire la consigne mot pour mot, puis se taire. Le seuil est le temps au-delà duquel on considère que l'écran pose problème (hypothèse à ajuster après le test pilote).
ID | Pour | Tâche | Consigne à lire (darija) | Consigne (français) | Seuil (s) | Réussite si… | À observer
TC1 | Client | Choisir la langue | ختار اللغة اللي كتفهم مزيان | « Choisissez la langue que vous comprenez le mieux. » | 30 | Arrive sur l'écran suivant dans sa langue | Hésite entre arabe et darija ?
TC2 | Client | S'inscrire (données fictives) | سجّل راسك فالتطبيق. هاهي النمرة والكود اللي غادي تستعمل | « Inscrivez-vous. Voici le numéro et le code à utiliser. » (montrer : +212 600 00 00 00, PIN 1234) | 180 | Arrive à l'accueil | Bloque sur la CIN ou le selfie ? Inquiet pour ses données ?
TC3 | Client | Voir puis cacher son solde | شحال عندك ديال الفلوس فالحساب؟ ومن بعد خبّيهم | « Combien avez-vous sur le compte ? Puis cachez-le. » | 30 | Dit le bon montant ET masque le solde | Trouve-t-il le geste pour masquer ?
TC4 | Client | Envoyer 500 DH à sa mère | صيفط 500 درهم لماماك | « Envoyez 500 DH à votre mère. » | 120 | Arrive à l'écran de succès | TÂCHE CLÉ. Lit-il le récapitulatif ? Hésite au PIN ?
TC5 | Client | Comprendre les frais | شحال غادي توصل ماماك؟ وشحال خلّصتي على هاد العملية؟ | « Combien votre mère va recevoir ? Combien ça vous a coûté ? » | 30 | Donne le montant reçu et les frais affichés par la maquette | Se souvient-il des frais sans revenir en arrière ?
TC6 | Client | Trouver où déposer | بغيتي تحط 300 درهم فالحساب ديالك. فين غادي تمشي؟ | « Vous voulez mettre 300 DH sur votre compte. Où allez-vous ? » | 60 | Montre un épicier agent sur la liste ou la carte | Comprend-il que ça se passe chez l'épicier ?
TC7 | Client | Retirer 200 DH | بغيتي تجبد 200 درهم عند مول الحانوت. وجّد داكشي اللي غادي تورّيه ليه | « Vous voulez retirer 200 DH chez l'épicier. Préparez ce que vous allez lui montrer. » | 90 | Affiche le QR de retrait | Comprend-il qu'il faut montrer le QR ?
TC8 | Client | Retrouver l'envoi dans l'historique | قلّب على 500 درهم اللي صيفطتي لماماك | « Retrouvez les 500 DH envoyés à votre mère. » | 45 | Ouvre le détail de l'opération
TC9 | Client | Haut-parleur (observation) | (rien à dire : observer pendant tout le test) | (observation seulement) |  | 2 = l'utilise seul · 1 = après un indice · 0 = jamais | Utile pour ceux qui lisent mal ?
TC10 | Client | Carte QR (C4, ou personne sans smartphone) | عندك الكارطة ديال SIFET. مول الحانوت غادي يسكانيها، دخّل الكود ديالك باش تجبد 500 درهم | « Vous avez la carte SIFET. L'épicier la scanne ; tapez votre code pour retirer 500 DH. » | 60 | Tape le PIN et valide | Peur de taper son code sur le téléphone d'un autre ?
TE1 | Épicier | Lire l'accueil agent | شحال عندك ديال الكاش فالصندوق؟ وشحال ربحتي اليوم؟ | « Combien de cash avez-vous en caisse ? Combien avez-vous gagné aujourd'hui ? » | 45 | Donne les deux bons chiffres | Confond-il solde électronique et cash ?
TE2 | Épicier | Encaisser un dépôt de 300 DH | هاد الكليان جاب ليك 300 درهم باش يحطهم فالحساب ديالو. دير ليه العملية | « Ce client vous apporte 300 DH à mettre sur son compte. Faites l'opération. » | 90 | Écran de confirmation du dépôt | Scanne-t-il le bon QR ? Vérifie-t-il le montant ?
TE3 | Épicier | Payer un retrait de 200 DH | هاد الكليان بغا يجبد 200 درهم. دير ليه العملية | « Ce client veut retirer 200 DH. Faites l'opération. » | 90 | Écran de confirmation du retrait | Sait-il à quel moment donner le cash ?
TE4 | Épicier | Retrait avec la carte QR | هاد الحاجّة ما عندهاش تيليفون، عندها الكارطة. بغات تجبد 500 درهم | « Cette dame n'a pas de téléphone, elle a la carte. Elle veut retirer 500 DH. » | 90 | Scanne la carte, fait taper le PIN, confirmation | Tend-il le téléphone pour le PIN ?
TE5 | Épicier | Commissions du mois | شحال ربحتي هاد الشهر مع SIFET؟ | « Combien avez-vous gagné ce mois-ci avec SIFET ? » | 45 | Donne le bon montant

## Saisie clients
SIFET — Saisie des résultats (clients)
Résultat : 2 = réussi seul · 1 = réussi avec aide · 0 = échec ou abandon. Remplir uniquement les cellules jaunes. Ligne 5 = exemple (ignorée par la synthèse).
Code testeur | ID tâche | Tâche | Résultat (2 / 1 / 0) | Temps (s) | Seuil (s) | Dans le temps ? | Nb d'erreurs | Écran où ça bloque | Ce qu'il / elle a dit ou fait
EXEMPLE | TC4 | Envoyer 500 DH à sa mère | 1 | 150 | 120 | Non | 2 | Récapitulatif | Ne voit pas les frais, demande « c'est combien au total ? » ; aidé après 60 s
C1 | TC1 | Choisir la langue |  |  | 30
C1 | TC2 | S'inscrire (données fictives) |  |  | 180
C1 | TC3 | Voir puis cacher son solde |  |  | 30
C1 | TC4 | Envoyer 500 DH à sa mère |  |  | 120
C1 | TC5 | Comprendre les frais |  |  | 30
C1 | TC6 | Trouver où déposer |  |  | 60
C1 | TC7 | Retirer 200 DH |  |  | 90
C1 | TC8 | Retrouver l'envoi dans l'historique |  |  | 45
C1 | TC9 | Haut-parleur (observation) |  |  | 0
C1 | TC10 | Carte QR (C4, ou personne sans smartphone) |  |  | 60
C2 | TC1 | Choisir la langue |  |  | 30
C2 | TC2 | S'inscrire (données fictives) |  |  | 180
C2 | TC3 | Voir puis cacher son solde |  |  | 30
C2 | TC4 | Envoyer 500 DH à sa mère |  |  | 120
C2 | TC5 | Comprendre les frais |  |  | 30
C2 | TC6 | Trouver où déposer |  |  | 60
C2 | TC7 | Retirer 200 DH |  |  | 90
C2 | TC8 | Retrouver l'envoi dans l'historique |  |  | 45
C2 | TC9 | Haut-parleur (observation) |  |  | 0
C2 | TC10 | Carte QR (C4, ou personne sans smartphone) |  |  | 60
C3 | TC1 | Choisir la langue |  |  | 30
C3 | TC2 | S'inscrire (données fictives) |  |  | 180
C3 | TC3 | Voir puis cacher son solde |  |  | 30
C3 | TC4 | Envoyer 500 DH à sa mère |  |  | 120
C3 | TC5 | Comprendre les frais |  |  | 30
C3 | TC6 | Trouver où déposer |  |  | 60
C3 | TC7 | Retirer 200 DH |  |  | 90
C3 | TC8 | Retrouver l'envoi dans l'historique |  |  | 45
C3 | TC9 | Haut-parleur (observation) |  |  | 0
C3 | TC10 | Carte QR (C4, ou personne sans smartphone) |  |  | 60
C4 | TC1 | Choisir la langue |  |  | 30
C4 | TC2 | S'inscrire (données fictives) |  |  | 180
C4 | TC3 | Voir puis cacher son solde |  |  | 30
C4 | TC4 | Envoyer 500 DH à sa mère |  |  | 120
C4 | TC5 | Comprendre les frais |  |  | 30
C4 | TC6 | Trouver où déposer |  |  | 60
C4 | TC7 | Retirer 200 DH |  |  | 90
C4 | TC8 | Retrouver l'envoi dans l'historique |  |  | 45
C4 | TC9 | Haut-parleur (observation) |  |  | 0
C4 | TC10 | Carte QR (C4, ou personne sans smartphone) |  |  | 60
C5 | TC1 | Choisir la langue |  |  | 30
C5 | TC2 | S'inscrire (données fictives) |  |  | 180
C5 | TC3 | Voir puis cacher son solde |  |  | 30
C5 | TC4 | Envoyer 500 DH à sa mère |  |  | 120
C5 | TC5 | Comprendre les frais |  |  | 30
C5 | TC6 | Trouver où déposer |  |  | 60
C5 | TC7 | Retirer 200 DH |  |  | 90
C5 | TC8 | Retrouver l'envoi dans l'historique |  |  | 45
C5 | TC9 | Haut-parleur (observation) |  |  | 0
C5 | TC10 | Carte QR (C4, ou personne sans smartphone) |  |  | 60

## Saisie épiciers
SIFET — Saisie des résultats (épiciers)
Résultat : 2 = réussi seul · 1 = réussi avec aide · 0 = échec ou abandon. Remplir uniquement les cellules jaunes. Ligne 5 = exemple (ignorée par la synthèse).
Code testeur | ID tâche | Tâche | Résultat (2 / 1 / 0) | Temps (s) | Seuil (s) | Dans le temps ? | Nb d'erreurs | Écran où ça bloque | Ce qu'il / elle a dit ou fait
EXEMPLE | TE3 | Payer un retrait de 200 DH | 2 | 70 | 90 | Oui | 0 | Scan du QR client | Demande « je donne l'argent avant ou après ? »
E1 | TE1 | Lire l'accueil agent |  |  | 45
E1 | TE2 | Encaisser un dépôt de 300 DH |  |  | 90
E1 | TE3 | Payer un retrait de 200 DH |  |  | 90
E1 | TE4 | Retrait avec la carte QR |  |  | 90
E1 | TE5 | Commissions du mois |  |  | 45
E2 | TE1 | Lire l'accueil agent |  |  | 45
E2 | TE2 | Encaisser un dépôt de 300 DH |  |  | 90
E2 | TE3 | Payer un retrait de 200 DH |  |  | 90
E2 | TE4 | Retrait avec la carte QR |  |  | 90
E2 | TE5 | Commissions du mois |  |  | 45
E3 | TE1 | Lire l'accueil agent |  |  | 45
E3 | TE2 | Encaisser un dépôt de 300 DH |  |  | 90
E3 | TE3 | Payer un retrait de 200 DH |  |  | 90
E3 | TE4 | Retrait avec la carte QR |  |  | 90
E3 | TE5 | Commissions du mois |  |  | 45
E4 | TE1 | Lire l'accueil agent |  |  | 45
E4 | TE2 | Encaisser un dépôt de 300 DH |  |  | 90
E4 | TE3 | Payer un retrait de 200 DH |  |  | 90
E4 | TE4 | Retrait avec la carte QR |  |  | 90
E4 | TE5 | Commissions du mois |  |  | 45
E5 | TE1 | Lire l'accueil agent |  |  | 45
E5 | TE2 | Encaisser un dépôt de 300 DH |  |  | 90
E5 | TE3 | Payer un retrait de 200 DH |  |  | 90
E5 | TE4 | Retrait avec la carte QR |  |  | 90
E5 | TE5 | Commissions du mois |  |  | 45

## Questions clients
SIFET — Questions finales (clients)
À poser APRÈS les tâches. Noter les mots exacts quand c'est possible. Ligne 5 = exemple.
Code | QC1 · Comment envoyez-vous de l'argent aujourd'hui ? | QC1b · Coût actuel pour envoyer 500 DH (DH) | QC2 · Utiliseriez-vous SIFET ? (1 = jamais · 5 = sûr) | QC3 · 5 DH de frais pour 500 DH, c'est… | QC4 · Qu'est-ce qui vous ferait peur / pas confiance ? | QC5 · Slogan préféré (1 / 2 / 3) | QC6 · Le plus difficile ? | QC7 · Le haut-parleur, utile ? | Remarques
EXEMPLE | Cash Plus, ou un cousin qui monte au bled | 20 | 4 | Correct | « Si le téléphone se perd, je perds l'argent ? » | 3 | Trouver les frais | Oui | Préfère la darija écrite
C1
C2
C3
C4
C5

## Questions épiciers
SIFET — Questions finales (épiciers)
Ne RIEN promettre : ni lancement, ni commission. On écoute, on note. Ligne 5 = exemple.
Code | QE1 · Services déjà proposés (recharges, factures, Cash Plus…) | QE1b · Ce que ça vous rapporte (par opération ou par mois) | QE2 · Cash en caisse un jour normal | QE3 · Retraits de 200-500 DH payables par jour | QE4 · Commission juste par opération (DH) | QE5 · Intéressé pour être agent ? | QE6 · Ce qui vous inquiète | QE7 · Le plus difficile dans l'appli ? | Remarques
EXEMPLE | Recharges + factures | ~1 DH par recharge | 1 000 à 3 000 DH | 5 | 3 | Peut-être | Les braquages le soir ; les erreurs de rendu | Différence cash / solde | Ferme à 23 h
E1
E2
E3
E4
E5

## Taxis & commerçants
SIFET — 2 questions aux taxis et commerçants (vision V3)
« Accepteriez-vous un paiement par QR ? À quelles conditions ? » — 5 minutes, sans rien promettre. Ligne 5 = exemple.
Code | Type | Quartier | Accepterait un paiement par QR ? | À quelles conditions ? | Que fait-il de son cash du jour ? | Rien promis ? | Remarques
EXEMPLE | Taxi | Tabriquet | Peut-être | Si je peux retirer le soir même, sans frais | Paie la recette au propriétaire chaque soir | Oui, rien promis | Pas propriétaire de l'agrément
X1 | Taxi
X2 | Taxi
X3 | Taxi
M1 | Commerçant
M2 | Commerçant
M3 | Commerçant

## Synthèse
SIFET — Synthèse des tests terrain
Tout est calculé automatiquement à partir des onglets de saisie. Seule la cellule jaune (seuil) se modifie.
| Seuil de réussite visé (part des testeurs qui réussissent SEULS) | 80% | soit 4 testeurs sur 5
ID | Tâche | Testés | Seul (2) | Avec aide (1) | Échec (0) | Taux réussite seul | Temps moyen (s) | Seuil (s) | Verdict
TC1 | Choisir la langue | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | Pas encore testé
TC2 | S'inscrire (données fictives) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180 | Pas encore testé
TC3 | Voir puis cacher son solde | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | Pas encore testé
TC4 | Envoyer 500 DH à sa mère | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | Pas encore testé
TC5 | Comprendre les frais | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | Pas encore testé
TC6 | Trouver où déposer | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | Pas encore testé
TC7 | Retirer 200 DH | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | Pas encore testé
TC8 | Retrouver l'envoi dans l'historique | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | Pas encore testé
TC9 | Haut-parleur (observation) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Pas encore testé
TC10 | Carte QR (C4, ou personne sans smartphone) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | Pas encore testé
TE1 | Lire l'accueil agent | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | Pas encore testé
TE2 | Encaisser un dépôt de 300 DH | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | Pas encore testé
TE3 | Payer un retrait de 200 DH | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | Pas encore testé
TE4 | Retrait avec la carte QR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | Pas encore testé
TE5 | Commissions du mois | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | Pas encore testé
Réponses des clients
Intention d'utiliser SIFET (moyenne sur 5)
Coût actuel moyen pour envoyer 500 DH (DH)
| Frais de 1 % jugés « Cher » | 0
| Frais de 1 % jugés « Correct » | 0
| Frais de 1 % jugés « Pas cher » | 0
| Slogan 1 préféré — صيفط، وهنّي راسك | 0
| Slogan 2 préféré — الفلوس كتوصل دغيا | 0
| Slogan 3 préféré — من الحانوت للحانوت | 0
| Haut-parleur jugé utile | 0
Réponses des épiciers
| Intéressés pour être agent : « Oui » | 0
| Intéressés : « Peut-être » | 0
| Intéressés : « Non » | 0
Commission jugée juste (moyenne, DH par opération)
Retraits payables par jour (moyenne)
| Cash en caisse : moins de 1 000 DH | 0
| Cash en caisse : 1 000 à 3 000 DH | 0
| Cash en caisse : 3 000 à 5 000 DH | 0
| Cash en caisse : plus de 5 000 DH | 0
Taxis et commerçants (vision V3)
| Accepteraient le QR : « Oui » | 0
| Accepteraient le QR : « Peut-être » | 0
| Accepteraient le QR : « Non » | 0
Décision : la maquette est-elle prête pour le dossier partenaire ?
| Envoyer 500 DH (TC4) réussi seul au-dessus du seuil | —
| Frais compris (TC5) au-dessus du seuil | —
| Encaisser un dépôt (TE2) au-dessus du seuil | —
| Payer un retrait (TE3) au-dessus du seuil | —
| Au moins 3 épiciers sur 5 intéressés (« Oui ») | —
| VERDICT | Tests incomplets

## Listes (hidden)
Résultat | OuiPeutNon | Frais | Slogan | Cash | HautParleur | Type | Note | Banque | Statut | Smartphone | Promis
2 | Oui | Pas cher | 1 | Moins de 1 000 DH | Oui | Taxi | 1 | Aucun | À contacter | Android | Oui, rien promis
1 | Peut-être | Correct | 2 | 1 000 à 3 000 DH | Non | Commerçant | 2 | Oui mais inutilisé | RDV fixé | iPhone | Non
0 | Non | Cher | 3 | 3 000 à 5 000 DH | Pas remarqué |  | 3 | Oui utilisé | Testé | Aucun
|  |  |  | Plus de 5 000 DH |  |  | 4 |  | Refus
5